## 附件1
附件1
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 2205764 | 一般债券 | 30000 | 2022-05-18 | 2.97 | 10年 | 石油炼化一体化转型升级项目（中石油乙烯项目）配套工程 | 钦州港区 | 97169.56 | 60000 | 57000 | 27267.89 | 累计完成土地平整约4400亩，完成土石方开挖约910万方，完成产值约57000万元。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程（南港大道北段） | 钦州港区 | 36078.24 | 8000 | 10000 | 3408.23 | 截止2023年12月31日已完成左幅主车道建设，完成雨水管安装4000米。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 钦州港环珠东大街（钦州港大道—孔雀湾大道） | 钦州港区 | 54676.11 | 10000 | 8900 | 5000 | 截止2023年12月31日一期1标段完成土石方开挖约19万立方米，回填土方完成6.9万立方米，全路段达到简易通车条件。下穿铁路完成环珠东大街连接线涵洞土石方开挖16万立方米，完成D孔框架桥顶进及回填，完成B框架桥预制，完成铁路两侧双车道300米水稳层铺设。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 格派新能源电池材料一体化项目场地平整工程 | 钦州港区 | 16117 | 10000 | 15500 | 1000 | 完成场地平整500亩
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 钦州港鹿耳环大道工程 | 钦州港区 | 16798.01 | 11000 | 5200 | 1036.52 | 截止2023年12月31日已完成西侧1800米主车道至沥青面层，东侧1800米主车道至混凝土层。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 钦州市北部湾大道至中马钦州产业园区道路（园区外段）续建工程 | 中马园区连接处 | 54507.97 | 1000 | 31531.52 | 1000 | 已竣工验收
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 中国-马来西亚钦州产业园区马莱大道 | 中马园区 | 91600 | 12300 | 78905 | 12300 | 已通车投入使用
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 601.7 | 2022-03-16 | 2.96 | 10年 | 自贸新城棚户区改造项目 | 钦州港区 | 163277.55 | 601.7 | 73989 | 601.7 | 截止2023年12月31日，金鼓新城项目完成516套天地楼建设，完成2栋高层公寓楼12层结构，完成2栋高层公寓楼8层结构。
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 20000 | 2023-03-16 | 3.04 | 10年 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目及华谊钦州化工新材料一体化基地项目建设 | 钦州港区 | 149663 | 20000 | 86960 | 20000 | 中石油项目已完成征地搬迁安置工作，已于2023年9月份清场交地。 华谊三期11号地块、27号地块、28号地块已于2023年底全部清场交地。10号地块正在按照企业用地计划开展征搬工作，7号地块、8号地块未收到具体的用地时间，因资金问题未全面开展征搬工作。 | 钦州市自贸区钦州港片区北部湾经济区发展专项资金项目
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目及华谊钦州化工新材料一体化基地项目建设 | 钦州港区 |  | 20000 |  | 11650
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协调指导局 |  |  |  | 24 |  |  |  | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 钦州港区 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 项目已竣工结算。 | 港区中学校园篮球场改造项目
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协调指导局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 2 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 钦州港区 | 24.52 | 2 | 24.52 | 2 | 项目已竣工结算。 | 钦州港区中学校区围墙改造工程
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局 |  |  |  | 7000 |  |  |  | 金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程 | 中马园区 | 52000 | 17000 | 12000 | 7000 | 完成玉垌根江大桥下部结构52%，上部结构1联现浇联系梁、主墩0#块浇筑，约10%。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线） | 保税港区 | 18169.68 | 3000 | 12893 | 50 | 截至2024年6月20日完成地基处理及桩基础工程、土石方工程及路基土石方工程；完成排水分部工程；完成级配碎石层；完成水稳层；完成路缘石平石。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 钦州港鹿耳环大道（滨海公路至规划路一）工程 | 钦州港区 | 16798.01 | 3000 | 5200 | 1000 | 截止2023年12月31日已完成西侧1800米主车道至沥青面层，东侧1800米主车道至混凝土层。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 钦州港疏港大道工程（钦州港环珠东大街工程） | 钦州港区 | 54676.11 | 2000 | 8900 | 1000 | 截止2023年12月31日一期1标段完成土石方开挖约19万立方米，回填土方完成6.9万立方米，全路段达到简易通车条件。下穿铁路完成环珠东大街连接线涵洞土石方开挖16万立方米，完成D孔框架桥顶进及回填，完成B框架桥预制，完成铁路两侧双车道300米水稳层铺设。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程 | 钦州港区 | 36078.24 | 2000 | 10000 | 800 | 截止2023年12月31日已完成左幅主车道建设，完成雨水管安装4000米。
广西钦保国际贸易有限公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 保税港区 | 60610.76 | 2000 | 27009 | 0 | 项目于2022年11月29日竣工验收，并投入运营使用。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2
附件2
截至2023年末发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 产业园区专项债券 | 10000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20 | 中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期） | 标准厂房 | 40000 | 15470 | 24959.7583 | 15470 | 0 | 主体施工及室外施工完成 | 1-4#楼主体完成，外立面幕墙玻璃安装完成 ，室外水电、绿化、铺装完成，细部整改收尾中。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（一期） | 标准厂房 | 61153 | 19000 | 59369 | 19000 | 167.37 | 建设完成，完成厂房面积约14万平米 | 已竣工。2#冷库、9#、11#楼已开展运营，1#楼一层、3#楼整栋、5#楼（一、二、五层）、6#楼（一至二层）、7#楼（三至五层）、8#楼（一至三层）、10#楼三层、12#楼一层入驻企业在进行装修。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 16000 | 36905.5658 | 16000 | 0 | 主体施工完成 | 冷库-1、冷库-2、分拣车间、室外工程已施工完成，整改收尾中。 项目未运营
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 中国—马来西亚钦州产业园区科技园（创业孵化基地）项目 | 办公楼、厂房 | 151600 | 41000 | 151600 | 41000 | 0 | 一期工程建筑面积约15.09万平方米，新建项目中小企业总部3栋；新建轻设备生产区5至7号楼5层，配套服务区4号楼4层和8号楼2层；二期项目主要新建五栋塔楼，建筑面积22.72万平米，目前项目已竣工。 | 项目已竣工，年经营收入约为453万元，目前因项目运营处于前期阶段，造血能力不足，项目收益暂时无法覆盖运营成本
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 钦州跨境贸易电子商务产业园项目 | 产业园区基础设施 | 19798.64 | 6000 | 18134 | 6000 | 1007 | 18134万元 | 项目于2023年9月27日竣工验收。
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 2205279 | 交通基础专项债券 | 25000 | 2022-02-22 | 3.51 | 30 | 钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整 | 航道 | 339534.2 | 130000 | 339534.2 | 130000 | 0 | 一期调整项目8.32公里，二期调整15.021公里 | 2022年12月底前竣工验收，试运营。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 棚户区改造专项债券 | 2400 | 2022-02-22 | 3.32 | 20 | 钦州港新城区城中村改造项目G期工程 | 棚户区改造 | 54097.68 | 7400 | 20533 | 2400 | 0 | 20533 | 完成582套宅基地房主体；室外配套完成：北面广场垫层硬化施工，约1800米道路排水及约12000平方米道路水稳层等。未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 2205415 | 产业园区专项债券 | 4300 | 2022-03-16 | 3.37 | 20 | 中国—东盟信息港跨境数据中心项目 | 标准厂房 | 40371.09 | 4300 | 16304.1001 | 4300 | 0 | 主体完成，根据招商运营需求进行室内装饰，建成厂房面积约3.7万平米 | 数据中心主楼启动期：装修装饰及安装工程完成85%，电源配套单项工程完成70%，机柜单项工程完成75%，空调单项工程完成88%，智能化单项工程完成50% 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2205416 | 社会领域专项债券 | 9800 | 2022-03-16 | 3.37 | 20 | 中马钦州产业园区特色扶贫小镇（扶贫就业安置小区）项目 | 特色小镇 | 456846.54 | 35800 | 156793 | 35800 | 3540.8183 | E、F地块已竣工，形成住宅面积约33万平米；A地块项目处于收尾阶段，未竣工验收。 | E、F地块已竣工，形成住宅面积约33万平米，除27号楼装修处于收尾阶段外其余楼栋均已投入运营；A地块项目处于装饰装修、室外园林园建、永水永电施工收尾阶段，未竣工验收。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205676 | 产业园区专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20 | 中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期） | 标准厂房 | 40000 | 15470 | 24959.7583 | 15470 | 0 | 主体施工已完成 | 1-4#楼主体完成，外立面幕墙玻璃安装完成 ，室外水电、绿化、铺装完成，细部整改收尾中。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（一期） | 标准厂房 | 61153 | 19000 | 59369 | 19000 | 167.37 | 建设完成，完成厂房面积约14万平米 | 已竣工。2#冷库、9#、11#楼已开展运营，1#楼一层、3#楼整栋、5#楼（一、二、五层）、6#楼（一至二层）、7#楼（三至五层）、8#楼（一至三层）、10#楼三层、12#楼一层入驻企业在进行装修。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 16000 | 36905.5658 | 16000 | 0 | 主体施工已完成 | 冷库-1：附属用房结构完成，钢结构工程部分结构完成，防火涂料完成，屋面板安装完成。 冷库-2：附属用房混凝土结构完成，砌体结构完成，钢结构部分钢柱钢梁安装完成，屋面板安装完成100%。分拣车间：附属用房结构完成。室外工程：分拣车间周边管道预埋完成，道路垫层完成。 项目未运营
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 钦州跨境贸易电子商务产业园项目 | 产业园区基础设施 | 19798.64 | 6000 | 18134 | 6000 | 1007 | 18134万元 | 项目于2023年9月27日竣工验收。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目 | 管廊、停车场 | 84652.84 | 30000 | 25000 | 13550 | 0 | 25000 | 公共管廊已完成土方开挖约22万立方米，承台基础施工2600米，钢结构安装1600米；危化品停车场完成一期约60亩场地回填和土石方开挖约45万立方米；化工园区封闭管理完成绿化带围栏1200m，普通围栏安装约1000m，电子围栏弱电管沟约6100m；卡口1至卡口4安全岛混凝土浇筑施工，卡口1办案中心、卡口2.卡口3安检用房和卡口2消防执勤点主体结构施工，软件研发及硬件采购部分完成软件研发100%，卡口1至卡口4安全岛设备安装。
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 27817 | 22750 | 3729.15 | 27817 | 在建南港大道东侧/部分运营
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（三期）工程 | 管廊 | 30953.81 | 13500 | 17663 | 13500 | 881.33 | 17663 | 已完工/部分运营
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 标准厂房 | 130115.37 | 34000 | 35272.85 | 22300 | 0 | 一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目用地面积31991.8平方米、建筑面积约50089.65平方米，目前处于装饰装修阶段及室外工程施工阶段 | 一期、二期项目已基本完工； 三期项目：各楼栋室内装修完成80%，外墙及幕墙安装完成90%。室外工程完成60%。未开始运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 产业园区专项债券 | 6000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 16000 | 36905.5658 | 16000 | 0 | 主体施工已完成 | 冷库-1、冷库-2、分拣车间、室外工程已施工完成，整改收尾中。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目 | 管廊、停车场 | 84652.84 | 30000 | 25000 | 13550 | 0 | 25000 | 公共管廊已完成土方开挖约22万立方米，承台基础施工2600米，钢结构安装1600米；危化品停车场完成一期约60亩场地回填和土石方开挖约45万立方米；化工园区封闭管理完成绿化带围栏1200m，普通围栏安装约1000m，电子围栏弱电管沟约6100m；卡口1至卡口4安全岛混凝土浇筑施工，卡口1办案中心、卡口2.卡口3安检用房和卡口2消防执勤点主体结构施工，软件研发及硬件采购部分完成软件研发100%，卡口1至卡口4安全岛设备安装。
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 27817 | 22750 | 3729.15 | 27817 | 在建南港大道东侧/部分运营
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 标准厂房 | 130115.37 | 34000 | 35272.85 | 22300 | 0 | 一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目用地面积31991.8平方米、建筑面积约50089.65平方米，目前处于装饰装修阶段及室外工程施工阶段 | 一期、二期项目已基本完工； 三期项目：各楼栋室内装修完成80%，外墙及幕墙安装完成90%。室外工程完成60%。未开始运营
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 2271731 | 产业园区专项债券 | 4000 | 2022-10-11 | 3.17 | 20 | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心产业园项目 | 城乡冷链物流设施 | 81447.8 | 16500 | 5511 | 10550 | 650 | 31931万元 | 项目一期堆场、仓库已竣工验收并运营。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期） | 2271729 | 交通基础专项债券 | 5000 | 2022-10-11 | 3.32 | 30 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12#、13#泊位工程 | 泊位 | 138454 | 52800 | 62340 | 23000 | 0 | 62340 | 已完成港池挖泥74.25万m³，已完成1号—16号沉箱预制，已完成18个靠船构件的预制，完成32根倒滤管预制。按原清单工程量完成基槽及停泊位开挖（水下钻孔炸礁）52万m³，完成基槽抛石5600m³及基床整平，完成16件沉箱安装，已完成28根倒滤管安装。沉箱间倒滤井抛填级配碎石倒滤料完成100%。现浇胸墙轨道梁砼浇筑本月完成1600m³，累计已完成12段共计5976m³。胸墙与轨道梁钢筋安装与绑扎本月完成124t，累计完成331.92t。沉箱内回填砂已完成1-14#沉箱45129m³，后方回填抛石棱体17271.34m³，2023年12月下旬2134.66m³。沉箱后方陆域回填砂已完成1-12#沉箱约89000m³，沉箱与轨道梁中间回填块石及二片石4285m³，完成陆域后方二片石5000m³，完成级配碎石13100m²，完成钢轨210m，完成系船柱12个，未营运。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区专项债券 | 9000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心项目 | 城乡冷链物流设施 | 81447.8 | 16500 | 31931 | 10550 | 650 | 31931 | 项目一期堆场、仓库已竣工验收并运营。项目已配套道路陆海大道延长线已完成地基处理、石方工程及路基土石方工程、完成排水分部工程，完成级配碎石层。实施第一层沥青层。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 14000 |  |  |  | 钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目 | 产业园区基础设施 | 50182 | 14000 | 11201 | 6030 | 0 | 11201 | 跨境电商孵化中心1#、2#、3#、4#主体结构J建设，完成2#楼装修，1#楼内外墙抹灰全部完成，水电安装完成50%，消防完成70%；4#楼真石漆完成70%，消防完成70%。
广西钦保国际贸易有限公司 |  |  |  | 12000 |  |  |  | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 产业园区基础设施 | 60610.76 | 12000 | 27009 | 5675 | 0 | 27009 | 项目于2022年11月29日竣工验收，并投入运营使用。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 21000 |  |  |  | 钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程 | 管廊 | 51432 | 21000 | 12500 | 7500 | 0 | 12500 | 完成2800米桩基础，钢结构完成加工2800米。未运营
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 27817 | 22750 | 3729.15 | 27817 | 在建南港大道东侧/部分运营
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2305960 | 交通基础专项债券 | 7800 | 2023-08-22 | 2.68 | 30年 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程 | 泊位 | 138454 | 52800 | 62340 | 23000 | 0 | 62340 | 已完成港池挖泥74.25万m³，已完成1号—16号沉箱预制，已完成18个靠船构件的预制，完成32根倒滤管预制。按原清单工程量完成基槽及停泊位开挖（水下钻孔炸礁）52万m³，完成基槽抛石5600m³及基床整平，完成16件沉箱安装，已完成28根倒滤管安装。沉箱间倒滤井抛填级配碎石倒滤料完成100%。现浇胸墙轨道梁砼浇筑本月完成1600m³，累计已完成12段共计5976m³。胸墙与轨道梁钢筋安装与绑扎本月完成124t，累计完成331.92t。沉箱内回填砂已完成1-14#沉箱45129m³，后方回填抛石棱体17271.34m³，2023年12月下旬2134.66m³。沉箱后方陆域回填砂已完成1-12#沉箱约89000m³，沉箱与轨道梁中间回填块石及二片石4285m³，完成陆域后方二片石5000m³，完成级配碎石13100m²，完成钢轨210m，完成系船柱12个，未营运。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2022-2023年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3
附件3
截至2023年末发行的新增地方政府一般债券 资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 99627.7 |  | 99627.7
1 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 40000 | 201一般公共服务支出
2 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 601.7 | 202外交支出
3 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 40024 | 203国防支出
4 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 19002 | 204公共安全支出
|  |  | 205教育支出 | 26
206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
210卫生健康支出
211节能环保支出
|  |  | 212城乡社区支出 | 99601.7
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出

## 附件4
附件4
截至2023年末发行的新增地方政府专项债券 资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2023年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 217300 | 0 | 217300
1 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 25800 | 212城乡社区支出
2 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 25000 | 213农林水支出
3 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2400 | 214交通运输支出
4 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 4300 | 215资源勘探信息等支出
5 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 9800 | 217金融支出
6 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 34500 | 229 其他支出 | 217300
7 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 41500
8 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 4000
9 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期） | 5000
10 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 57200
11 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 7800