## 附件1
附件1
截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 20000 | 2023-03-16 | 3.04 | 10年 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目及华谊钦州化工新材料一体化基地项目建设 | 钦州港区 | 149663 | 70000 | 126335 | 70000 | 中石油：已完成挖土石方37万m³、填方2.5万方；已完成场地平整和线路迁改工程，累计平整土地约4540亩。投资额约7亿 华谊：平整场地707.99亩，土石方开挖约168.4万方，总填方量约122.6万方。投资额约6335万元
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 20000 | 2023-03-16 | 3.04 | 10年 | 中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目及华谊钦州化工新材料一体化基地项目建设 | 钦州港区 |  | 70000 |  | 70000
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协调指导局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 24 | 2023-03-16 | 3.04 | 10年 | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 钦州港区 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 项目已竣工结算。
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协调指导局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 2 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 | 钦州港区 | 24.52 | 2 | 24.52 | 2 | 项目已竣工结算。
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 7000 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程 | 中马园区 | 154801 | 80000 | 56026 | 22000 | 第1段金鼓江疏港（钦海大道）（马莱大道-金五街）：该区段项目于2019年6月份开工，2022年12月份竣工。 第2段金鼓江疏港公路工程-玉垌根江大桥区段：该区段项目于2023年5月份开工建设。目前桥梁主体结构已完成，正在进行桥面系湿接缝、护栏等施工。 第3段金鼓江疏港公路工程-（田环街-望鸦江段）（一期）：该区段项目已完成立项、可研、方案设计及初步设计批复、施工图审查。目前已完成涵洞4道、前800m路基软基换填、土石方开挖及路基填筑约50万立方。 第4段金鼓江疏港公路工程-望鸦江大桥区段，项目已完成立项、可研、方案设计及初步设计批复、施工图审查、红树林及生态保护红线手续已批复，正在进行海域使用手续办理。已完成预制梁版预制65片，桥梁主体预计6月份可正式开工建设。
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 15000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 金鼓江疏港（钦海）大道（金五街到环珠东大街）工程 | 中马园区
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 3000 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线） | 保税港区 | 18169.68 | 3000 | 12893 | 50 | 完成地基处理及桩基础工程、土石方工程及路基土石方工程；完成排水分部工程；完成级配碎石层；完成水稳层；完成路缘石平石。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 3000 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 钦州港鹿耳环大道（滨海公路至规划路一）工程 | 钦州港区 | 16798.01 | 8000 | 7434 | 5751 | 主车道完成1800米至沥青层，完成产值约7400万元。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 2000 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 钦州港疏港大道工程（钦州港环珠东大街工程） | 钦州港区 | 54676.11 | 19500 | 20317 | 14968 | 已完成港东线涵洞完成路基土石方开挖填16万m³，D孔框架桥顶进及回填，B孔框架顶进，C孔框架预制，A框架底板浇筑及侧墙钢筋绑扎，铁路两侧双车道300米水稳层铺设，200米路沿石，箱涵主体浇筑130米。完成土石方开挖约28万立方米，回填土方完成6.9万立方米，全路段达到简易通车条件。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 2000 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程 | 钦州港区 | 36078.24 | 11300 | 11690 | 10100 | 已完成左幅主车道沥青面层，右幅混凝土层2600米，雨水管道安装4600米。
广西钦保国际贸易有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 2000 | 2023-08-22 | 2.64 | 7年 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 保税港区 | 60610.76 | 2000 | 27009 | 0 | 项目于2022年11月29日竣工验收，并投入运营使用。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 5600 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 中国一马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地(二期)项目 | 中马园区 | 40000 | 21070 | 25123.5672 | 21070 | 1.全部完工，已完成建设3栋配套办公楼，1栋配套服务楼。 2.未投入运营。
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 12000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 马来西亚中小企业聚集区标准厂房及配套设施建设项目 | 中马园区 | 130115 | 97586.25 | 7403.59 | 35237 | 该项目总投资约13亿元。目前已建成总建筑面积约13.8万平方米，可出租面积约13.17万平方米。项目分三期建设，其中项目一期已建成厂房8栋，总建筑面积5.99万平方米；项目二期已建成厂房2栋，总建筑面积2.80万平方米；项目三期首开区已建成厂房4栋，总建筑面积5万平方米。次开区1-8#、15-18#装饰装修工程和光伏工程建设进度完成60%
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 20000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 桐昆钦州绿色化工化纤新材料基地配套基础设施项目 | 钦州港区 | 144168 | 20000 | 19800 | 15000 | 已完成扭王块预制19300块，围堰基槽开挖护岸2786米，土工垫铺设2700米，堤心石填筑2500米，护脚块石填筑2786米，陆域回填修复约150亩，挡浪墙钢筋累计绑扎300米，垫层浇筑450米；完成填方约136万方（已含20万方疏浚物），已完成加宽范围的填土，完成新增围堰理坡300米；纳泥区项目和桐昆配套道路已竣工验收。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 50000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目 | 钦州港区 | 91672.57 | 70790 | 71300 | 70790 | 已完成承台基础施工1500米，钢结构安装2000米，完成下穿铁路框架涵2座，完成土方外运约13万方，地基强夯处理60000平方米，120个停车位混凝土硬化，60个停车位路床整形及铺设水稳层，1200米水沟混凝土浇筑，1000米道路水稳铺设，400米道路混凝土硬化，消防水池主体和水泵房、配电房基础浇筑，事故应急池基础垫层浇筑。
广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 20000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 中国 （广西）自由贸易试验区钦州港大榄坪及三墩作业区深海排水管道工程 | 钦州港区 | 194250 | 20000 | 40485 | 10485 | 已完成4246米管道焊接，完成排水管道16.7公里。
广西自贸区临海产城投资发展有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 20000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 广西钦州大榄坪综合物流加工区区域用海备案区域场地平整工程 | 钦州港区 | 196472.25 | 20000 | 14000 | 14000 | 已完成土石方回填约40万方。
广西钦州临海建设投资有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 2200 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 中船广西海上风电装备产业基地南翼项目2#码头和5#码头连接水域疏浚工程 | 钦州港区 | 2202 | 2200 | 1600 | 1600 | 已完成疏浚物上岸施工便道。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 9600 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 钦州港大榄坪至三墩公路工程 | 钦州港区 | 83435 | 9600 | 42326 | 8901 | 已累计完成11公里东侧水稳层，完成13公里西侧主车道沥青。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 7300 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程 | 钦州港区 | 36078.24 | 11300 | 11690 | 10100 | 已完成左幅主车道沥青面层，右幅混凝土层2600米，雨水管道安装4600米。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 4000 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 钦州港鹿耳环大道（滨海公路—规划路一）工程 | 钦州港区 | 16798.01 | 8000 | 7434 | 5751 | 已主车道完成1800米至沥青层，完成产值约7400万元。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 232808 | 一般债券 | 13500 | 2024-09-26 | 2.1 | 10年 | 钦州港疏港大道（钦州港环珠东大街工程） | 钦州港区 | 54676.11 | 19500 | 20317 | 14968 | 已完成港东线涵洞完成路基土石方开挖填16万m³，D孔框架桥顶进及回填，B孔框架顶进，C孔框架预制，A框架底板浇筑及侧墙钢筋绑扎，铁路两侧双车道300米水稳层铺设，200米路沿石，箱涵主体浇筑130米。完成土石方开挖约28万立方米，回填土方完成6.9万立方米，全路段达到简易通车条件。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2
附件2
截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区专项债券 | 9000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心项目 | 城乡冷链物流设施 | 81447.8 | 16500 | 35271 | 14680 | 572 | 35271 | 项目一期堆场、仓库、配套道路已竣工验收并运营。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区专项债券 | 14000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目 | 产业园区基础设施 | 50182 | 14000 | 13266 | 11715 | 0 | 13266 | 项目于2024年12月27日竣工验收，正开展附属工程建设。
广西钦保国际贸易有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区专项债券 | 12000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目 | 产业园区基础设施 | 60610.76 | 12000 | 27009 | 12000 | 3.57 | 27009 | 项目于2022年11月29日竣工验收，并投入运营使用。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区专项债券 | 21000 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程 | 管廊 | 51432 | 21000 | 12500 | 7500 | 0 | 12500 | 完成2800米桩基础，钢结构完成加工2800米。未运营。
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 2305587 | 产业园区专项债券 | 1200 | 2023-06-15 | 3.04 | 20年 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 27908 | 23700 | 5662 | 27908 | 建设进度90%/部分运营。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 2305960 | 交通基础专项债券 | 7800 | 2023-08-22 | 2.68 | 30年 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程 | 泊位 | 138454 | 22800 | 71316 | 22800 | 0 | 71316 | 水工部分已交工验收。已完成港池挖泥74.25万m³，已完成1号已完成场地平整总面积为112906.2平方，已完成场内强夯总面积为95570.6平方，地基处理普夯区普夯施工，累计完成100%，桩基PHC管桩沉桩施工累计完成270根，2号堆场级配碎石已铺设1400方，后轨梁桩基累计完成28根。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 2405179 | 交通基础专项债券 | 5000 | 2024-09-28 | 2.68 | 30年 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程 | 泊位 | 138454 | 22800 | 71316 | 22800 | 0 | 71316 | 水工部分已交工验收。已完成港池挖泥74.25万m³，已完成1号已完成场地平整总面积为112906.2平方，已完成场内强夯总面积为95570.6平方，地基处理普夯区普夯施工，累计完成100%，桩基PHC管桩沉桩施工累计完成270根，2号堆场级配碎石已铺设1400方，后轨梁桩基累计完成28根。
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3
附件3
截至2024年末发行的新增地方政府一般债券 资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 238226 |  | 238226
1 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 40024 | 201一般公共服务支出
2 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 19002 | 202外交支出
3 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（八期） | 179200 | 203国防支出
4 |  |  | 204公共安全支出
5 |  |  | 205教育支出 | 26
… |  |  | 206科学技术支出 | 5600
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
210卫生健康支出
211节能环保支出
|  |  | 212城乡社区支出 | 198200
213农林水支出
|  |  | 214交通运输支出 | 34400
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出

## 附件4
附件4
截至2024年末发行的新增地方政府专项债券 资金收支情况表
单位：万元
序号 | 截至2024年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2024年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 70000 |  | 70000
1 | 2023年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十五期） | 57200 | 206科学技术支出
2 | 2023年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（三期）——2023年广西壮族自治区政府专项债券（十六期） | 7800 | 207文化旅游体育与传媒支出
3 | 2024年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2024年广西壮族自治区政府专项债券（五期） | 5000 | 208社会保障和就业支出
4 |  |  | 211节能环保支出
5 |  |  | 212城乡社区支出
… |  |  | 213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出
|  |  | 229其他支出 | 70000