## 附件1
附件1
截至2022年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西自贸区钦州港片区开发投资有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 173645 | 一般债券 | 2500 | 2021-05-12 | 3.37 | 7年 | 钦州市北部湾大道至中马钦州产业园区道路（园区外段）工程 | 中马园区连接处 | 54507.97 | 2500 | 31531.52 | 2500 | 已竣工验收
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 中国-马来西亚钦州产业园区马莱大道 | 中马园区 | 91600 | 12300 | 78905 | 12300 | 已通车投入使用
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 自贸区钦州港片区绿色化工配套项目 | 钦州港区 | 36266.89 | 4500 | 7437.75 | 4500 | 已平整1700亩交付恒逸使用
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 钦州港30万吨进港航道清淤维护工程 | 钦州港区 | 19487.89 | 3000 | 8836.43 | 3000 | 已完工
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 钦州石化园区配套深海排放管道工程 | 钦州港区 | 13750 | 2000 | 2950.43 | 2000 | 已完工
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 2205764 | 一般债券 | 30000 | 2022-05-18 | 2.97 | 10年 | 石油炼化一体化转型升级项目（中石油乙烯项目）配套工程 | 钦州港区 | 97169.56 | 30000 | 21267.8856 | 30000 | 截止2022年12月31日完成场地平整3000亩。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 钦州港鹰岭作业区疏港道路工程（南港大道北段） | 钦州港区 | 36078.24 | 2000 | 133.75 | 2000 | 截止2022年12月31日已完成全幅路基开挖及软基处理约2600米，左幅主车道级配碎石及水稳下基层约2600米。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 钦州港环珠东大街（钦州港大道—孔雀湾大道） | 钦州港区 | 6000 | 4000 | 5800 | 4000 | 截止2022年12月31日完成1标段路基平整约600米。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 格派新能源电池材料一体化项目场地平整工程 | 钦州港区 | 12528.52 | 1000 | 289.29 | 1000 | 截止2022年12月31日完成场地平整212亩。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 钦州港鹿耳环大道工程 | 钦州港区 | 16798.01 | 1000 | 3621.94 | 1000 | 截止2022年12月31日已完成西侧8米宽主车道水稳层。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 钦州市北部湾大道至中马钦州产业园区道路（园区外段）续建工程 | 中马园区连接处 | 54507.97 | 1000 | 31531.52 | 1000 | 已竣工验收
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 中国-马来西亚钦州产业园区马莱大道 | 中马园区 | 91600 | 12300 | 78905 | 12300 | 已通车投入使用
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 601.7 | 2022-03-16 | 2.96 | 10年 | 自贸新城棚户区改造项目 | 钦州港区 | 163277.55 | 601.7 | 48289.23 | 601.7 | 截止2022年12月31日，金鼓新城项目完成516套天地楼主体建设，其中完成公共部分装修50套。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。 2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2
附件2
截至2022年末发行的新增政府专项债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [8 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 2105109 | 产业园区专项债券 | 10000 | 2021-04-21 | 3.89 | 20 | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 25449 | 22500 | 2152.64 | 27616 | 在建南港大道东侧/部分运营
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 中马钦州产业园区科技园（创业孵化基地）项目 | 办公楼、厂房 | 151600 | 41000 | 151600 | 41000 | 0 | 一期工程建筑面积约15.09万平方米，新建项目中小企业总部3栋；新建轻设备生产区5至7号楼5层，配套服务区4号楼4层和8号楼2层；二期项目主要新建五栋塔楼，建筑面积22.72万平米，目前项目已竣工。 | 项目已竣工，目前因项目运营处于前期阶段，造血能力不足，项目收益暂时无法覆盖运营成本
广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 2105251 | 产业园区专项债券 | 5000 | 2021-05-27 | 3.8 | 20 | 自贸区钦州港片区丹寮废水处理工程项目（一期） | 污水处理设施 | 25074.28 | 5000 | 11127 | 5000 | 0 | 土建工程分为建筑单体和室截至目前，本项目土建部分主体工程基本完成，部分设备进场安装。设备已完成总工程量的61%，（包含设备预付款为81%），土建部分完成总工程量的87%。 | 土建工程分为建筑单体和室截至目前，本项目土建部分主体工程基本完成，部分设备进场安装。设备已完成总工程量的61%，（包含设备预付款为81%），土建部分完成总工程量的87%。 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 24800 | 21398.1 | 14500 | 0 | 主体施工未完成 | 冷库-1：附属用房结构完成，钢结构工程部分结构完成，防火涂料完成，屋面板安装完成。 冷库-2：附属用房混凝土结构完成，砌体结构完成，钢结构部分钢柱钢梁安装完成，屋面板安装完成50%。分拣车间：附属用房结构完成。室外工程：分拣车间周边管道预埋完成，道路垫层完成。项目未运营
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房项目 | 标准厂房 | 130115.37 | 60000 | 29150 | 21000 | 0 | 一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目正在进行基础施工。 | 一期、二期项目已基本完工；三期项目正在进行基础施工。 项目未运营。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2105760 | 社会领域专项债券 | 15000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20 | 钦州港冷链保税交易中心 | 城乡冷链物流设施 | 25816 | 15000 | 22824 | 15000 | 262.32 | 21811万元 | 已竣工验收并正常运营
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心 | 城乡冷链物流设施 | 22698.74 | 3500 | 5511 | 3500 | 596.7 | 5910万元 | 项目一期堆场已竣工验收并运营。项目二期仓库1#仓库钢结构主体已完成，2#仓库钢结构主体完成70%。
广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（三期）工程 | 管廊 | 30953.81 | 13500 | 13932 | 13500 | 274.55 | 17515 | 已完工/部分运营
广西中马钦州产业园区土地开发有限责任公司 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 中马钦州产业园区太极祥云文化艺术园 | 园区配套公墓 | 19335.94 | 14500 | 6607 | 2100 | 0 | 已完成开发建设启动区26.4亩的基础配套设施及绿化工程，其中建有427座墓穴；综合服务中心2层1406㎡；落葬仪式厅2层，半地下室1层652㎡。 | 已完成开发建设启动区26.4亩的基础配套设施及绿化工程，其中建有427座墓穴；综合服务中心2层1406㎡；落葬仪式厅2层，半地下室1层652㎡。目前正在开展工程预验收。项目未运营
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2021年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十二期） | 2105759 | 棚户区改造专项债券 | 8000 | 2021-08-26 | 3.52 | 20 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 | 棚户区改造 | 54148 | 24000 | 26370.3531 | 24000 | 0 | 26370.3531 | 已竣工，未运营
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 钦州港新城区城中村改造项目E期工程 | 棚户区改造 | 23679 | 15000 | 20026.602 | 15000 | 0 | 20026.602 | 已竣工，未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2205281 | 产业园区专项债券 | 10000 | 2022-02-22 | 3.32 | 20 | 中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期） | 标准厂房 | 40000 | 15470 | 22558 | 12670 | 0 | 主体施工未完成 | 1-4#楼主体结构、砌体抹灰完成，外立面幕墙框架完成90%，玻璃安装完成 85%。 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（一期） | 标准厂房 | 61153 | 15000 | 59369 | 15100 | 0 | 主体建设完成，完成厂房面积约14万平米 | 3-12#楼室内外装修、水电工程基本完成； 1#楼室内装饰装修工程、水电安装完成，室外装饰完成99%，幕墙工程完成98%； 2#冷库主体钢结构、围护结构完成，制冷设备安装完成，货架施工完成65%。 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 3800 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 24800 | 21398.1 | 14500 | 0 | 主体施工未完成 | 1#楼室内装饰装修工程、水电安装完成，室外装饰完成99%，幕墙工程完成98%；
广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 办公楼、厂房 | 151600 | 41000 | 151600 | 41000 | 0 | 一期工程建筑面积约15.09万平方米，新建项目中小企业总部3栋；新建轻设备生产区5至7号楼5层，配套服务区4号楼4层和8号楼2层；二期项目主要新建五栋塔楼，建筑面积22.72万平米，目前项目已竣工。 | 项目已竣工，目前因项目运营处于前期阶段，造血能力不足，项目收益暂时无法覆盖运营成本
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 钦州跨境贸易电子商务产业园项目 | 产业园区基础设施 | 19798.64 | 4000 | 7208 | 4000 | 0 | 8275万元 | 已完成项目主体结构建设，正开展室内外装修。未运营
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 2205279 | 交通基础专项债券 | 25000 | 2022-02-22 | 3.51 | 30 | 钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整 | 航道 | 339534.2 | 130000 | 339534.2 | 130000 | 0 | 一期调整项目8.32公里，二期调整15.021公里 | 2022年12月底前竣工验收，试运营。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 2205283 | 棚户区改造专项债券 | 2400 | 2022-02-22 | 3.32 | 20 | 钦州港新城区城中村改造项目G期工程 | 棚户区改造 | 54097.68 | 7400 | 4722.3 | 2400 | 0 | 4722.3032 | 完成380套主体框架结构，其中完成砌砖约173套，完成部分配套道路水稳层及广场硬化等。未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 2205415 | 产业园区专项债券 | 4300 | 2022-03-16 | 3.37 | 20 | 中国—东盟信息港跨境数据中心项目 | 标准厂房 | 40371.09 | 14200 | 15055 | 4300 | 0 | 主体完成，正根据运营需求进行室内装饰，建成厂房面积约3.7万平米 | 地下室及4F砌体完成，抹灰完成，主楼桥架敷设安装完成80%。 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 2205416 | 社会领域专项债券 | 9800 | 2022-03-16 | 3.37 | 20 | 中马钦州产业园区特色扶贫小镇（扶贫就业安置小区）项目 | 特色小镇 | 456846.54 | 56000 | 156793 | 35800 | 1329.63 | E、F地块已竣工，形成住宅面积约33万平米；A地块项目正在施工，17栋楼完成封顶，暂未完工。 | E、F地块已竣工，形成住宅面积约33万平米；A地块项目正在施工，17栋楼完成封顶，暂未完工。 项目E、F地块部分运营 | 截止2022年12月，项目已累计安置大化县异地扶贫搬迁户 253 户，安置贫困人口约 1,000 人。截至 2022 年 12 月 31 日，项目累计已为华谊化工、恒逸石化、桐昆股份、中伟新材、盛港码头等重点企业及片区管委会提供安置住房约1214 套，累计安置干部职工约6,000 人。项目部分运营：扶贫E/F地块
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 2205676 | 产业园区专项债券 | 5000 | 2022-05-18 | 3.32 | 20 | 中国—马来西亚钦州产业园区北斗及遥感卫星应用创新创业基地（二期） | 标准厂房 | 40000 | 15470 | 22558 | 12670 | 0 | 主体施工未完成 | 1-4#楼主体结构、砌体抹灰完成，外立面幕墙框架完成90%，玻璃安装完成 85%。 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（一期） | 标准厂房 | 61153 | 15000 | 59369 | 15100 | 0 | 主体建设完成，完成厂房面积约14万平米 | 3-12#楼室内外装修、水电工程基本完成； 1#楼室内装饰装修工程、水电安装完成，室外装饰完成99%，幕墙工程完成98%； 2#冷库主体钢结构、围护结构完成，制冷设备安装完成，货架施工完成65%。 项目未运营
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 24800 | 21398.1 | 14500 | 0 | 主体施工未完成 | 冷库-1：附属用房结构完成，钢结构工程部分结构完成，防火涂料完成，屋面板安装完成。 冷库-2：附属用房混凝土结构完成，砌体结构完成，钢结构部分钢柱钢梁安装完成，屋面板安装完成50%。分拣车间：附属用房结构完成。室外工程：分拣车间周边管道预埋完成，道路垫层完成。 项目未运营
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 钦州跨境贸易电子商务产业园项目 | 产业园区基础设施 | 19798.64 | 2000 | 7208 | 2000 | 0 | 8275万元 | 已完成项目主体结构建设，正开展室内外装修。未运营
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目 | 管廊、停车场 | 82509.55 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 公共管廊已完成A4-062~068a、A4-082~192、A4-197~213a共151个轴( 1419.45米）承台浇筑，A4-057~068a、A4-090~102a、A4-231~232、A4-317~337共 51轴(455米）的管桩，A4-082~089、103~192共97轴(1347.45米）短柱浇柱，土方开挖约16.5万方，钢构材料进厂2600吨，制作完成2600吨，钢结构安装完成A4-109~142共37轴(384米）、A4-143~161轴共21轴（204米）立柱、梁完成80%；化工园区封闭管理已完成绿化带围栏1200m；卡口2、卡口3、卡口4安全岛混凝土浇筑施工，卡口2安检用房结构施工，电子围栏弱电管沟约1000m；普通围栏安装约1000m。完成了软件研发100%及卡口2、卡口3、卡口4安全岛的设计采购和部分设备安装。未运营。
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 25449 | 22500 | 2152.64 | 27616 | 在建南港大道东侧/部分运营
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（三期）工程 | 管廊 | 30953.81 | 13500 | 13932 | 13500 | 274.55 | 17515 | 已完工/部分运营
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 标准厂房 | 130115.37 | 60000 | 29150 | 21000 | 0 | 一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目正在进行基础施工。 | 一期、二期项目已基本完工；三期项目17#、18#结构封顶，15、16#楼正在进行基础施工。 项目未运营。
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 2271160 | 产业园区专项债券 | 6000 | 2022-06-16 | 3.28 | 20 | 中国—东盟医药创新与产业化基地（二期） | 标准厂房 | 32662.15 | 24800 | 21398.1 | 14500 | 0 | 主体施工未完成 | 冷库-1：附属用房结构完成，钢结构工程部分结构完成，防火涂料完成，屋面板安装完成。 冷库-2：附属用房混凝土结构完成，砌体结构完成，钢结构部分钢柱钢梁安装完成，屋面板安装完成50%。分拣车间：附属用房结构完成。室外工程：分拣车间周边管道预埋完成，道路垫层完成。 项目未运营
广西钦州临海工业投资集团有限公司 |  |  |  | 25000 |  |  |  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区石化园区配套设施建设项目 | 管廊、停车场 | 82509.55 | 37000 | 1692.3377 | 25000 | 0 | 1692.3377 | 公共管廊已完成A4-062~068a、A4-082~192、A4-197~213a共151个轴( 1419.45米）承台浇筑，A4-057~068a、A4-090~102a、A4-231~232、A4-317~337共 51轴(455米）的管桩，A4-082~089、103~192共97轴(1347.45米）短柱浇柱，土方开挖约16.5万方，钢构材料进厂2600吨，制作完成2600吨，钢结构安装完成A4-109~142共37轴(384米）、A4-143~161轴共21轴（204米）立柱、梁完成80%；化工园区封闭管理已完成绿化带围栏1200m；卡口2、卡口3、卡口4安全岛混凝土浇筑施工，卡口2安检用房结构施工，电子围栏弱电管沟约1000m；普通围栏安装约1000m。完成了软件研发100%及卡口2、卡口3、卡口4安全岛的设计采购和部分设备安装。未运营
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有限公司 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 钦州石化产业园公共管廊（二期）工程 | 管廊 | 37390.7 | 23700 | 25449 | 22500 | 2152.64 | 27616 | 在建南港大道东侧/部分运营
广西自由贸易试验区钦州港片区华互东恒投资咨询有限公司 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目 | 标准厂房 | 130115.37 | 60000 | 29150 | 21000 | 0 | 一期、二期项目已基本完工，完成厂房面积约8.5万平米；三期项目正在进行基础施工。 | 一期、二期项目已基本完工；三期项目17#、18#结构封顶，15、16#楼正在进行基础施工。 项目未运营。
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 2271731 | 产业园区专项债券 | 4000 | 2022-10-11 | 3.17 | 20 | 陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心产业园项目 | 城乡冷链物流设施 | 22698.74 | 4000 | 5511 | 4000 | 596.7 | 5910万元 | 项目一期堆场已竣工验收并运营。项目二期仓库1#仓库钢结构主体已完成，2#仓库钢结构主体完成70%。
广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期） | 2271729 | 交通基础专项债券 | 5000 | 2022-10-11 | 3.32 | 30 | 钦州港金谷港区金鼓江作业区12#、13#泊位工程 | 泊位 | 138454 | 34000 | 59824.8345 | 16025 | 0 | 59824.8345 | 已完成港池挖泥74万m³，完成占比98.6%。已完成1号—16号沉箱预制，已完成18个靠船构件的预制，完成32根倒滤管预制，按原清单工程量完成基槽及停泊位开挖（水下钻孔炸礁）52万m³，按原清单工程量完成基槽抛石5600m³及基床整平，已完成14件沉箱安装及两件11#泊位要求存放。未运营
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3
附件3
截至2022年末发行的新增地方政府一般债券 资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2022年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2022年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 5.06 |  | 5.06
1 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 1 | 201一般公共服务支出
2 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（四期） | 4 | 202外交支出
3 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 0.06 | 203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
210卫生健康支出
211节能环保支出
|  |  | 212城乡社区支出 | 5.06
213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出

## 附件4
附件4
截至2022年末发行的新增地方政府专项债券 资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2022年末新增专项债券资金收入 |  | 截至2022年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 24.69 |  | 24.69
1 | 2021年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（三期） | 2 | 206科学技术支出
2 | 2021广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（九期） | 3.5 | 207文化旅游体育与传媒支出
3 | 2021年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 3.06 | 208社会保障和就业支出
4 | 2021年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2021年广西壮族自治区政府专项债券（十二期） | 0.9 | 211节能环保支出
5 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（四期） | 2.58 | 212城乡社区支出
6 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二期） | 2.5 | 213农林水支出
7 | 2022年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券（一期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（六期） | 0.24 | 214交通运输支出
8 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 0.43 | 215资源勘探信息等支出
9 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（八期） | 0.98 | 217金融支出
10 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（三期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（十三期） | 3.45 | 229 其他支出 | 24.69
11 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（二十四期） | 4.15
12 | 2022年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（五期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十四期） | 0.4
13 | 2022年广西壮族自治区政府交通基础设施专项债券（四期）——2022年广西壮族自治区政府专项债券（三十二期） | 0.5